# Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

# Багаевская средняя общеобразовательная школа № 2

# МБОУ БСОШ № 2

# ПРИКАЗ

28.02.2023 	                     		                                                                                № 75/1

ст. Багаевская

О переходе на обновленный ФГОС СОО

с 01 сентября 2023 года

На основании приказов Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в ФГОС СОО, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 года № 413, решений педагогического совета школы (протокол № 4 от 10.01.2023 года) с целью поэтапного введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования.

Приказываю:

- Ввести обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования в 10 классах МБОУ БСОШ № 2 с 01.09.2023 года.

- Утвердить Дорожную карту по внедрению обновленного ФГОС СОО (Приложение).

- Утвердить состав рабочей группы по внедрению обновленного ФГОС СОО: председатель: Рябова С.И., заместитель директора по УВР; члены комиссии: Рахимова Н.Р., заместитель директора по ВР; Шевцова Е.Б., руководитель МО учителей математики, информатики; Андреев В.В., руководитель МО учителей русского языка и литературы; Донева А.В. руководитель МО учителей иностранного языка; Кубанкина В.А., руководитель МО учителей истории, обществознания и географии; Качалин В.А., руководитель МО учителей физики, химии, биологи; Андреев М.В., руководитель МО учителей физической культуры и ОБЖ; Горбачева О.И., руководитель МО учителей технологии, музыки, ИЗО; Дерябина О.И., социальный педагог; Шагиева Е.А. педагог-психолог.

- Заместителям директора по УВР, ВР Рябовой С.И. и Рахимовой Н.Р. обеспечить условия введения обновленных ФГОС СОО.

- Педагогическим работникам, осуществляющим деятельность с обучающимися 10-11 классов:

  - начать подготовку рабочих программ, соответствующих требованиям обновленных ФГОС СОО;

  - неукоснительно соблюдать требования по созданию условий для реализации обновленных ФГОС СОО.

- Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор      __________________________          Леванчук Н.А.

Светлана Ивановна Рябова

заместитель директора, 8(86357) 33-1-46

Приложение к приказу от 28.02.2023 г. № 75/1

Дорожная карта

по введению обновлённых ФГОС СОО

в МБОУ БСОШ № 2

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и утверждение плана – графика по обеспечению поэтапного введения обновленных ФГОС СОО | Март 2023 г. | Директор Зам. директора по УВР | Наличие в школе утвержденного плана-графика мероприятий, обеспечивающих введение обновленных ФГОС СОО |
| 2 | Приведение нормативно-правовой базы в соответствие с требованиями обновленных ФГОС СОО | До 01.09.2023 г. | Зам. директора по УВР, ВР Методист | Наличие необходимых локальных актов на уровне школы для введения и реализации обновленных ФГОС СОО |
| 3 | Разработка основной образовательной программы СОО | Май-август 2023 г. | Зам. директора по УВР Руководители ШМО | Наличие в школе основной образовательной программы СОО |
| 4 | Изучение федеральных рабочих программ и разработка рабочих программ учителей-предметников | Март-август 2023 г. | Учителя-предметники | Наличие у учителей –предметников рабочих программ |
| 5 | Проведение консультаций по работе над основными образовательными программами СОО | Август 2023 г. | Зам. директора по УВР, ВР Методист | Наличие в школе основной образовательной программ СОО |
| Организационное обеспечение введения обновленных ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 7 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновлённые ФГОС СОО | Март 2023 г. | Зам. директора по УВР | Наличие приказа о создании рабочей группы |
| 8 | Проведение заседаний группы по введению обновленных ФГОС СОО | По плану | Зам. директора по УВР | Утвержденный план заседаний группы по введению обновленных ФГОС СОО |
| 9 | Проведение мониторинга готовности МБОУ БСОШ № 2 к введению обновленного ФГОС СОО (материально-технические, кадровые) | До июля 2023 года | Директор Зам. директора по УВР | Выявлено реальное состояние условий для перехода на обновленный ФГОС СОО и внесение корректив в план-график мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС СОО. |
| 10 | Проведение совещаний по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС СОО | По плану | Директор Зам. директора по УВР | Повышение уровня компетентности педагогических работников по вопросам обновленных ФГОС СОО |
| 11 | Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей | 1 раз в год | Зам. директора по УВР | Формирование учебного плана школы |
| Научно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 12 | Участие в федеральных, региональных семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО | В течение года | Методист | Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленного ФГОС СОО |
| 13 | Проведение семинаров по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО | В течение года | Зам. директора по УВР Методист | Наличие плана методической работы, обеспечивающей введение обновленного ФГОС СОО |
| 14 | Проведение заседаний школьных методических объединений | В В течение года | Руководители школьных МО | Методические рекомендации по введению и реализации обновленного ФГОС СОО |
| Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 15 | Анализ кадрового обеспечения реализации обновленных ФГОС СОО, корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением обновленного ФГОС СОО | Май 2023 г. | Методист | Анализ готовности школы к введению обновленного ФГОС СОО |
| 16 | Приведение в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО и тарифно-квалификационными характеристиками, профессиональными стандартами, должностных инструкций | До 01 сентября 2023 | Секретарь | Утвержденные должностные инструкции работников. |
| Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 17 | Информирование родительской общественности о целях и задачах, ходе, порядке и результатах обновленного ФГОС СОО через Интернет-ресурсы. | В течение года | Директор | Наличие информации на сайте школы о ходе и результатах введения обновлённых ФГОС СОО |
| 18 | Размещение на сайте школы плана – графика по обеспечению введения обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение года | Зам. директора по УВР | Информация по сопровождению введения обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО на сайте школы |
| 19 | Участие в сети Интернет – в сообществе работников образования по вопросам введения обновленных ФГОС СОО | В течение года | Методист | Участие педагогов в сообществах работников образования по обсуждению вопросов введения обновленных ФГОС СОО |
| Финансово-экономическое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 20 | Эффективное планирование расходов финансовых средств | В течение года | Директор Главный бухгалтер | Обеспечение прав обучающихся на получение общедоступного и бесплатного образования |
| Материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 21 | Анализ оснащенности образовательной деятельности и оборудования учебных помещений на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС СОО | До 1 сентября 2023 г. | Директор Зам. директора по АХЧ | Анализ готовности школы к введению обновленных ФГОС СОО |
| 22 | Обеспечение школы учебной литературой в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО | Апрель – август 2023 г. | Зав. библиотекой | Обеспеченность фонда школьной библиотеки учебной литературой. Формирование заказа на учебники. |
| 23 | Приобретение необходимого оборудования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО | В течение года | Директор Зам. директора по АХЧ | Приведение материально-технической базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО |