Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 Багаевская средняя общеобразовательная школа № 2 

МБОУ БСОШ № 2

ПРИКАЗ
28.02.2023 	                     		                                                                                № 75/1
[bookmark: _GoBack]ст. Багаевская

О переходе на обновленный ФГОС СОО 
с 01 сентября 2023 года 

На основании приказов Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в ФГОС СОО, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 года № 413, решений педагогического совета школы (протокол № 4 от 10.01.2023 года) с целью поэтапного введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования.

Приказываю:
1. Ввести обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования в 10 классах МБОУ БСОШ № 2 с 01.09.2023 года.
2. Утвердить Дорожную карту по внедрению обновленного ФГОС СОО (Приложение).
3. Утвердить состав рабочей группы по внедрению обновленного ФГОС СОО: председатель: Рябова С.И., заместитель директора по УВР; члены комиссии: Рахимова Н.Р., заместитель директора по ВР; Шевцова Е.Б., руководитель МО учителей математики, информатики; Андреев В.В., руководитель МО учителей русского языка и литературы; Донева А.В. руководитель МО учителей иностранного языка; Кубанкина В.А., руководитель МО учителей истории, обществознания и географии; Качалин В.А., руководитель МО учителей физики, химии, биологи; Андреев М.В., руководитель МО учителей физической культуры и ОБЖ; Горбачева О.И., руководитель МО учителей технологии, музыки, ИЗО; Дерябина О.И., социальный педагог; Шагиева Е.А. педагог-психолог.
4. Заместителям директора по УВР, ВР Рябовой С.И. и Рахимовой Н.Р. обеспечить условия введения обновленных ФГОС СОО.
5. Педагогическим работникам, осуществляющим деятельность с обучающимися 10-11 классов: 
5.1. начать подготовку рабочих программ, соответствующих требованиям обновленных ФГОС СОО; 
5.2. неукоснительно соблюдать требования по созданию условий для реализации обновленных ФГОС СОО.
6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор      __________________________          Леванчук Н.А.

Светлана Ивановна Рябова
заместитель директора, 8(86357) 33-1-46






Приложение к приказу от 28.02.2023 г. № 75/1 

Дорожная карта 
по введению обновлённых ФГОС СОО 
в МБОУ БСОШ № 2

	№ п/п
	Мероприятие
	Сроки
	Ответственные
	Результат

	Нормативно-правовое обеспечение введения обновленных 
ФГОС СОО

	1
	Разработка и утверждение плана – графика по обеспечению поэтапного введения обновленных ФГОС СОО
	Март 2023 г.
	Директор
Зам. директора по УВР
	Наличие в школе утвержденного плана-графика мероприятий, обеспечивающих введение обновленных  ФГОС СОО

	2
	Приведение нормативно-правовой базы в соответствие с требованиями обновленных ФГОС СОО
	До 01.09.2023 г.
	Зам. директора по УВР, ВР
Методист
	Наличие необходимых локальных актов на уровне школы для введения и реализации обновленных ФГОС СОО

	3
	Разработка основной образовательной программы СОО
	Май-август 2023 г.
	Зам. директора по УВР
Руководители ШМО
	Наличие в школе  основной образовательной программы СОО

	4
	Изучение федеральных рабочих программ и разработка рабочих программ учителей-предметников
	Март-август 
2023 г.
	Учителя-предметники
	Наличие у учителей –предметников рабочих программ 

	5
	Проведение консультаций по работе над основными образовательными программами СОО
	Август 
2023 г.
	Зам. директора по УВР, ВР
Методист
	Наличие в школе  основной образовательной программ СОО

	Организационное обеспечение введения обновленных
ФГОС СОО

	7
	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на  обновлённые ФГОС СОО 
	Март
2023 г.
	Зам. директора по УВР
	Наличие приказа о создании рабочей группы

	8
	Проведение заседаний группы по введению обновленных ФГОС СОО
	По плану
	Зам. директора по УВР
	Утвержденный план заседаний группы по введению обновленных ФГОС СОО

	9
	Проведение мониторинга готовности МБОУ БСОШ № 2   к введению обновленного ФГОС  СОО (материально-технические, кадровые)
	До июля 2023 года
	Директор
Зам. директора по УВР
	Выявлено реальное состояние условий  для перехода на обновленный ФГОС СОО и внесение корректив  в план-график мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС СОО.

	10
	Проведение совещаний  по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС СОО
	По плану
	Директор
Зам. директора по УВР
	Повышение уровня компетентности педагогических работников  по вопросам обновленных ФГОС СОО

	11
	Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей
	1 раз в год
	Зам. директора по УВР

	Формирование учебного плана школы

	Научно-методическое обеспечение введения обновленных 
ФГОС СОО

	12
	Участие в федеральных, региональных семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО
	В течение года
	Методист
	Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленного ФГОС СОО

	13
	Проведение семинаров по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО
	В течение года
	Зам. директора по УВР
Методист
	Наличие плана методической работы, обеспечивающей введение обновленного ФГОС  СОО

	14
	Проведение заседаний  школьных методических объединений
	В
В течение года
	Руководители школьных МО
	Методические рекомендации по введению и реализации обновленного ФГОС СОО

	Кадровое обеспечение введения обновленных
ФГОС СОО 

	15
	Анализ кадрового обеспечения реализации обновленных ФГОС СОО, корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением обновленного ФГОС СОО
	Май 2023 г.
	Методист
	Анализ готовности школы к введению обновленного ФГОС СОО

	16
	Приведение в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО и тарифно-квалификационными характеристиками, профессиональными стандартами, должностных инструкций
	До 01 сентября 2023
	Секретарь
	Утвержденные должностные инструкции работников.

	Информационное обеспечение введения обновленных
ФГОС СОО

	17
	Информирование  родительской общественности о целях и задачах, ходе, порядке и результатах обновленного ФГОС СОО через Интернет-ресурсы.
	В течение года
	Директор
	Наличие информации на сайте школы о ходе и результатах введения обновлённых  ФГОС  СОО

	18
	Размещение на сайте школы плана – графика по обеспечению введения обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО
	В течение года
	Зам. директора по УВР

	Информация по сопровождению введения обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО на сайте школы

	19
	Участие в сети Интернет – в сообществе работников образования по вопросам введения обновленных ФГОС СОО
	В течение года
	Методист
	Участие педагогов в сообществах работников образования по обсуждению вопросов введения обновленных ФГОС СОО

	Финансово-экономическое обеспечение введения обновленных
ФГОС СОО

	20
	Эффективное планирование расходов финансовых средств
	В течение года
	Директор
Главный бухгалтер
	Обеспечение прав обучающихся на получение общедоступного и бесплатного образования

	Материально-техническое обеспечение введения обновленных 
ФГОС СОО

	21
	Анализ оснащенности образовательной деятельности и оборудования учебных помещений на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС СОО
	До 1 сентября 2023 г.
	Директор
Зам. директора по АХЧ

	Анализ готовности школы к введению обновленных ФГОС СОО

	22
	Обеспечение школы  учебной  литературой в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО
	Апрель – август 
2023 г.
	Зав. библиотекой
	Обеспеченность фонда школьной библиотеки учебной литературой. Формирование заказа на учебники.

	23
	Приобретение необходимого  оборудования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО
	В течение года
	Директор
Зам. директора по АХЧ

	Приведение материально-технической базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО














