Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

 Багаевская средняя общеобразовательная школа №2 
МБОУ БСОШ № 2

ПРИКАЗ
01.09.2023


                                                                                               № 1/43
ст. Багаевская
Об утверждении «дорожной карты» подготовки

и проведения   государственной итоговой аттестации 
 по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования в МБОУ БСОШ № 2 

в   2023-2024 учебном году

В  целях координации  работы  по подготовке  и  проведению государственной итоговой аттестации  по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024 году,  в соответствии с  планом   работы  МБОУ БСОШ № 2  на 2023-2024 учебный год, 
 Приказываю:
1. Утвердить «дорожную карту» подготовки   и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ БСОШ № 2 в 2023 – 2024 учебном году (Приложение 1).
2. Заместителю директора по УВР Рябовой С.И. довести до сведения педагогического коллектива «дорожную карту» по подготовке    к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ БСОШ № 2  в   2023-2024 учебном году.

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по УВР Рябову С.И.  

Директор                                                                   Леванчук Н.А.

Рябова Светлана Ивановна

заместитель директора, 8 (86357) 33-1-46 
Приложение № 1 к приказу № 1/43 от 01.09.2023 г.             
Дорожная карта

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования В МБОУ БСОШ № 2 в 2023-2024 учебном году.

	№ п/п
	Основные направления деятельности
	Сроки реализации 
	Ответственные
исполнители
	Показатели, результаты

	I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее - ГИА-9 и ГИА-11 соответственно) в 2022 г.

	1
	Подведение итогов ГИА-9 и ГИА- 11 в 2023 году:
предварительные итоги экзаменационной кампании
окончательные итоги экзаменационной кампании
	август 2023 года 

сентябрь 2023 года
	Заместитель директора по УВР
Руководители ШМО
	1. Средний результат ГИА-9 в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) по учебным предметам.
2. Количество участников ГИА-9 в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ-9), получивших неудовлетворительный результат.
3. Средний балл по итогам ГИА-11 в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) по учебным предметам.
4. Доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог по учебным предметам, от общего количества участников ЕГЭ.
5. Количество участников ЕГЭ, получивших стобалльный результат ЕГЭ.
6. Количество участников ГИА-11 в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ-11), получивших неудовлетворительный результат.

	2
	Обсуждение полученных результатов ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего  образования  в  2023  году на заседаниях Педагогического совета, Методического совета, школьных методических объединений.
	 сентябрь - октябрь 2023 года
	Директор
Заместитель директора по УВР

Руководители ШМО
	Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2023 году в соответствии с критериями эффективности организационно​-технологического обеспечения ЕГЭ.

	3
	Корректировка планов работы школьных методических объединений учителей-предметников по подготовке обучающихся 9,11 классов к ГИА в 2024 г.
	сентябрь - октябрь 2023 года
	Заместитель директора по УВР

Руководители ШМО
	Создание условий для успешной подготовки, организации и проведения ГИА в форме ОГЭ, ЕГЭ в 2024 учебном году.

	II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов


	1
	Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА.
	август - октябрь 2023 года
	Методист

	Сравнение среднего балла по итогам ЕГЭ по учебным предметам со средним баллом ЕГЭ прошлого года.



	2
	Адресная методическая поддержка педагогов со стабильно низкими результатами в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки на 2023-2024 уч. год
	в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки Н
	Методист
Руководители ШМО
	Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в МБОУ БСОШ № 2


	III. Нормативно-правовое обеспечение


	1
	Подготовка нормативных правовых актов школьного уровня по подготовке к участию в ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году.

Приведение школьной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными, региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.
	По мере необходимости
	Заместитель директора по УВР
	Соответствие школьных правовых актов федеральным, региональным и муниципальным.



	2
	Циклограмма приказов:

"О назначении ответственных за подготовку выпускников 2023 – 2024 учебного года, за информирование выпускников школы, их родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА - 2024"

"О назначении ответственных за формирование школьной базы данных с целью формирования муниципальной части региональной информационной системы об участниках ГИА – 2024"

"Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") по подготовке обучающихся 9 и 11 классов школы к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024 году".

"О подготовке и проведении итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11".

«О подготовке и проведении   устного собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА».

"О командировании педагогических работников школы в качестве сопровождающих выпускников 9-х и 11-х классов школы на ОГЭ, ЕГЭ, (ГВЭ)".
	сентябрь 2023
сентябрь 2023
сентябрь 2023
декабрь 2023
апрель 2024
февраль 2024
май 2024
	Заместитель директора по УВР
	Отсутствие внештатных ситуаций. 

	IV. Участие в обучении лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11:


	1
	учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11
	по расписанию курсовой подготовки 
	Методист

	Отсутствие нарушений обучающимися  и педагогическими работниками школы в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2024 года

	2
	учителей-предметников, привлекаемых 

- к проведению итогового собеседования по русскому языку (ГИА-9)

- к проведению итогового сочинения (изложения)
	январь 2024
декабрь 2023 г.
	Заместитель директора по УВР Методист
	

	3
	участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ГИА-11 в ППЭ

участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ГИА-9 в ППЭ
	март-апрель 2024 

апрель- май 2024 
	Заместитель директора по УВР Методист
	

	4
	общественных наблюдателей
	январь 2024 -апрель 2024
	Заместитель директора по УВР
	

	V. Организационное сопровождение ГИА – 9


	1
	Отчет о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2024 году
	октябрь 2023
	Заместитель директора по УВР
	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2024 году

	2
	Предложения по формированию списочного состава членов предметных комиссий
	декабрь 2023
	Заместитель директора по УВР
	

	VI. Формирование РИС ГИА-9 в 2023-2024 учебном  году


	1
	Внесение данных в муниципальную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования 

1. сведения об обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования:

фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, наименование образовательной организации, в которой освоена общеобразовательная программа, номер класса, форма обучения, уровень общего образования; 

2. форма ГИА-9 перечень учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9;

3. отнесение обучающихся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов и инвалидов

4. наличие допуска у обучающегося к ГИА-9;

5. место сдачи ГИА-9;

6. результаты обработки экзаменационных работ обучающихся;

7. сведения о результатах ГИА-9

8. сведения об апелляциях обучающихся:

фамилия, имя, отчество лица, подавшего апелляцию, реквизиты документа, удостоверяющего личность, содержание апелляции;


номер и дата протокола, содержащего решение о результатах рассмотрения апелляции, содержание решения о результатах рассмотрения апелляции.
	до 20 февраля

2024
до февраля 2024
в течение двух дней со дня получения указанных сведений от обучающихся;

в течение двух дней со дня принятия образовательной организацией соответствующего решения; 

не позднее чем за 2 недели до начала экзамена по соответствующему учебному предмету;

в течение десяти дней после соответствующего экзамена;

в течение суток со дня утверждения результатов ГИА-9;

в течение суток со дня подачи апелляции;

в течение 2 дней со дня рассмотрения апелляции
	Заместитель директора по УВР
	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2023 – 2024 учебном году

	2
	Предоставление сведений о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9 (далее – работники);
	по запросу 
	Заместитель директора по УВР
	

	
	- место и время выполнения работ, к которым привлекается работник во время проведения ГИА-9;
	в течение недели со дня проведения экзамена;
	
	Своевременное информирование.

	
	- сведения о гражданах, аккредитованных в качестве

 общественных наблюдателей
	не позднее чем за 2 недели до дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету
	
	Своевременное информирование.

	VII. Организация и проведение ГИА-9 в 2023-2024 учебном году



	1. 
	Ознакомление с результатами проверки экзаменационных работ с общим баллом, полученным каждым обучающимся в ГЭК Багаевского района
	в соответствии с графиком, утвержденным министерством образования Ростовской области
	Заместитель директора по УВР
	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2024 года

	2. 
	Организация подачи апелляций от участников ГИА-9 о несогласии с выставленными баллами
	в течение 2-х дней после объявления результатов
	Заместитель директора по УВР
	

	3. 
	Предварительный анализ результатов ГИА - 9
	июнь -июль 2024
	Заместитель директора по УВР

	

	4. 
	Организация участия выпускников 9-х классов в дополнительные сроки (при необходимости)
	сентябрь 2024
	Заместитель директора по УВР
	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2024 году

	5. 
	Организация работы с целью привлечения в качестве общественных наблюдателей:

- родительской общественности;

- студентов и представителей молодежных движений;

- представителей политических партий и общественных организаций
	январь-февраль 2024
	Заместитель директора по УВР
	Своевременное информирование.

	6. 
	Обеспечение участия в обучении, в консультациях в рамках обеспечения общественного наблюдения за ГИА
	январь-май 2024
	Заместитель директора по УВР
	Своевременное информирование.

	7. 
	Участие должностных лиц, ответственных за проведение ГИА-9, в региональных совещаниях, научно-методических конференциях, семинарах
	период подготовки к ГИА

в соответствии с планом министерства образования Ростовской  области
	Директор
	Своевременное информирование.

	8. 
	Совещание с учителями – организаторами, задействованными в проведении   ГИА.
	март 2024
	Заместитель директора по УВР 
	Своевременное информирование.

	9. 
	Участие в проведении ГИА-9, в том числе:

- проведении экзаменов;

- в работе территориальных предметных подкомиссий.
	в соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации
	Заместитель директора по УВР
	Своевременное информирование.

	10. 
	Отчет о планируемом количестве участников ГИА-9 (ОГЭ) в 2024 году
	по запросу 
	Заместитель директора по УВР
	Своевременное подача данных ГИА-9 в 2024 году

	11. 
	Предоставление информации об организаторах на ГИА -9 (ОГЭ)
	по запросу 
	Заместитель директора по УВР
	Своевременная подача данных ГИА-9 в 2024 году

	12. 
	Создание базы данных об участниках ГИА-9
	по запросу 
	Заместитель директора по УВР
	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2024 году

	13. 
	Организация подачи заявления и согласий на обработку персональных данных выпускниками 9 классов для участия в ГИА (ОГЭ)
	до 1 марта 2024
	Заместитель директора по УВР
Классные руководители 9 кл.
	Своевременная подача заявления всеми выпускниками

	14. 
	Ознакомление выпускников 9 классов, их родителей (законных представителей), учителей, работающих в 9 классах с нормативно – правовыми документами по ГИА
	по мере поступления новых документов
	Заместитель директора по УВР

Классные руководители 9 кл.
	Все выпускники  9 классов, их родители (законные представители), учителя, работающие в 9 классах, ознакомлены  с нормативно – правовыми документами по ГИА

	15. 
	Ознакомление выпускников 9 классов, их родителей (законных представителей), учителей, работающих в 9 классах с процедурой проведения ОГЭ, правилами оформления бланков ОГЭ
	ноябрь 2023
апрель 2024

	Заместитель директора по УВР
	Все выпускники 9 классов, их родители (законные представители), учителя, работающие в 9 классах, ознакомлены с процедурой проведения ОГЭ, правилами оформления бланков ОГЭ

	16. 
	Ознакомление выпускников 9 классов, их родителей (законных представителей) с телефонами "горячей линии" 
	ноябрь 2023 
	Заместитель директора по УВР
	Все выпускники 9 классов, их родители (законные представители), учителя, работающие в 9 классах, ознакомлены с телефонами «горячей линии»

	17. 
	Доведение до выпускников 9 классов школы и их родителей (законных представителей) информации о ППЭ, времени проведения экзамена.
	по мере поступления информации
	Заместитель директора по УВР

Классные руководители 9 кл.
	Своевременное информирование выпускников 9 классов и их родителей (законных представителей)

	18. 
	Ознакомление выпускников 9 классов, их родителей (законных представителей) с результатами экзаменов
	аттестационный период
	Заместитель директора по УВР
	Отсутствие нарушений в период экзаменационной кампании 2024 года

	19. 
	Оформление информационного стенда по процедуре проведения ГИА
	весь период проведения экзаменационной кампании 
	Заместитель директора по УВР
	Своевременное оформление стенда школы

	20. 
	Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему классных часов, родительских собраний
	в течение года 
	Заместитель директора по УВР

Классные руководители 9 кл.
	Отсутствие нарушений в период экзаменационной кампании 2024 года

	21. 
	Размещение информации по подготовке и процедуре проведения ГИА на сайте школы
	ноябрь 2023- июнь  2024
	Заместитель директора по УВР
	Своевременное размещение информации на сайте школы

	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку
(далее – ИС РЯ) как допуска к ГИА-9 в 2023-2024 учебном году


	1
	Участие в тренировочном мероприятии по организации и проведению ИС РЯ
	январь 2024
	Заместитель директора по УВР
	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2024 г.

	2
	Организация и проведение ИС РЯ 

- основной срок

- дополнительный
	Февраль, март, май 2024

	Заместитель директора по УВР
	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2024 г.

	Подготовка к ОГЭ


	1
	Диагностические и тренировочные работы по математике
	январь 2024 года

март 2024 года
	Заместитель директора по УВР

Руководители ШМО
	Выпускники ознакомлены со структурой КИМ по математике, уровнем заданий, умеют заносить данные в бланки ОГЭ

	2
	Диагностические и тренировочные работы по русскому языку
	январь 2024 года

март 2024 года
	Заместитель директора по УВР

Руководители ШМО
	Выпускники ознакомлены со структурой КИМ по русскому языку, уровнем заданий, умеют заносить данные в бланки ОГЭ

	3
	Диагностические и тренировочные работы по предметам по выбору
	январь 2024 года

март 2024 года
	Заместитель директора по УВР

Руководители ШМО
	Выпускники ознакомлены со структурой КИМ по предметам по выбору, уровнем заданий, умеют заносить данные в бланки ОГЭ

	Организация и проведение ГИА-11 в 2023-2024 учебном году

	1
	Организация подачи заявления и согласий на обработку персональных данных выпускниками 11 класса для участия в ЕГЭ
	до 1 февраля 2024г.
	Заместитель директора по УВР
	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2023-2024 году

	2
	Создание базы данных об участниках ЕГЭ (ГВЭ)
	по запросу 
	Заместитель директора по УВР
	

	3
	Организация и проведение пробного сочинения (изложения) 
	ноябрь 2023
	Заместитель директора по УВР

Руководитель ШМО учителей русского языка и литературы
	Анализ организации и проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 в 2023-2024 году

	4
	Формирование базы данных участников итогового сочинения (изложения) (далее - ИС(И))
	ноябрь 2023
	Заместитель директора по УВР
	

	5
	Организация подачи заявления и согласий на обработку персональных данных выпускниками 11 класса для участия в ЕГЭ
	до 1 февраля 2024
	 Заместитель директора по УВР

Классный руководитель 11 кл.
	Своевременная подача заявления всеми выпускниками

	6
	Предварительный анализ результатов ЕГЭ
	Июнь 2024

	Заместитель директора по УВР
	Анализ качества подготовки выпускников 11 класса к ЕГЭ

	Мероприятия по информационному сопровождению ГИА – 11



	1
	Ознакомление выпускников 11 класса, их родителей (законных представителей), учителей, работающих в 11 классе с нормативно – правовыми документами по ГИА
	по мере поступления новых документов
	Заместитель директора по УВР

Классный руководитель 11 кл.
	Все выпускники 11 класса, их родители (законные представители), учителя, работающие в 11 классе, ознакомлены  с нормативно – правовыми документами по ГИА

	2
	Ознакомление выпускников 11 класса, их родителей (законных представителей), учителей, работающих в 11 классе с процедурой проведения ЕГЭ (ГВЭ), правилами оформления бланков ЕГЭ
	ноябрь 2023
апрель 2024

	Заместитель директора по УВР

Классный руководитель 11 кл.
	Все выпускники 11 класса, их родители (законные представители), учителя, работающие в 11 классе, ознакомлены с процедурой проведения ЕГЭ (ГВЭ), правилами оформления бланков ЕГЭ

	3
	Размещение информации по подготовке и процедуре проведения ГИА на сайте школы
	по мере поступления новых документов
	Заместитель директора по УВР
	Своевременное размещение информации на сайте школы

	4
	Ознакомление выпускников 11 класса, их родителей (законных представителей) с телефонами "горячей линии" 
	ноябрь 2023
	Заместитель директора по УВР

Классный руководитель 11 кл.
	Все выпускники 11 класса, их родители (законные представители) ознакомлены с телефонами "горячей линии".

	5
	Доведение до выпускников 11 класса школы и их родителей (законных представителей) информации о ППЭ, времени проведения экзамена.
	по мере поступления информации
	Заместитель директора по УВР

Классный руководитель 11 кл.
	Все выпускники 11 класса, их родители (законные представители) ознакомлены о ППЭ, времени проведения экзамена.

	6
	Ознакомление выпускников 11 класса, их родителей (законных представителей) с результатами экзаменов
	аттестационный период
	Заместитель директора по УВР

Классный руководитель 11 кл.
	Отсутствие нарушений в период экзаменационной кампании 2024 года

	7
	Оформление информационного стенда по процедуре проведения ГИА, ЕГЭ
	весь период проведения экзаменационной кампании 
	Заместитель директора по УВР
	

	8
	Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему классных часов, родительских собраний
	в течение года 
	Заместитель директора по УВР

Классный руководитель 11 кл.
	

	9
	Телефонные "горячие линии", в том числе: - по вопросам ГИА-9 - по вопросам ГИА-11
	в период подготовки и проведения ГИА 
	Директор
Заместитель директора по УВР
	

	Подготовка к ЕГЭ – 11



	1
	Диагностические и тренировочные работы по математике


	январь 2024 года

март 2024 года
	Заместитель директора по УВР

Руководитель ШМО учителей математики
	Выпускники ознакомлены со структурой КИМ по математике, уровнем заданий, умеют заносить данные в бланки ЕГЭ. 

	2
	Диагностические и тренировочные работы по русскому языку


	январь 2024 года

март 2024 года
	Заместитель директора по УВР

Руководитель ШМО учителей русского языка и литературы
	Выпускники ознакомлены со структурой КИМ по русскому языку, уровнем заданий, умеют заносить данные в бланки ЕГЭ.

	3
	Диагностические и тренировочные работы по предметам по выбору


	февраль 2024 года

апрель 2024 года
	Заместитель директора по УВР

Руководители ШМО
	Выпускники ознакомлены со структурой КИМ по предметам по выбору, уровнем заданий, умеют заносить данные в бланки ЕГЭ.

	VIII. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2023-2024 учебном году.


	1
	Подведение итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 г.:

 - предварительные итоги экзаменационной кампании 

- окончательные итоги экзаменационной кампании
	июнь 2024 г. 

август 2024 г.
	Заместитель директора по УВР

Руководители ШМО
	1. Средний балл по итогам ГИА (ОГЭ и ЕГЭ) по учебным предметам. 

2. Доля участников ОГЭ и ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог по учебным предметам, от общего количества участников.

3. Численность участников ОГЭ и ЕГЭ, получивших максимальное количество баллов.


