Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Багаевская средняя общеобразовательная школа № 2

МБОУ БСОШ № 2

# ПРИКАЗ

01.12.2023                                                                                                                                № 41/1

ст. Багаевская

Об утверждении плана по устранению недостатков,

выявленных в ходе независимой оценки качества

условий оказания услуг МБОУ БСОШ № 2

На основании Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (гл.12 ст. 95 Независимая оценка качества образования) и в соответствии с письмом министерства образования и науки Российской Федерации от 13.04.2018 № 02-388 «Об организации работы с отзывами граждан на сайте bus. gov. ru» и на основании результатов проведения независимой оценки качества образовательной деятельности организации

Приказываю:

- Утвердить План мероприятий МБОУ БСОШ № 2 по устранению замечаний, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества образовательной деятельности (Приложение 1).

- Довести до сведения педагогических работников, иных работников МБОУ БСОШ № 2, а также родителей (законных представителей) учащихся о результатах проведения независимой оценки качества образовательной деятельности школы.

- Назначить ответственными за достоверность, полноту и своевременность размещения информации о результатах независимой оценки качества на официальном сайте школы; за размещение Плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг на сайте МБОУ БСОШ № 2:

- Рябову С.И., заместителя директора по УВР;

- Леончик И.А., учителя начальных классов, ответственного за школьный сайт.

- Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор                                                                   Леванчук Н.А.

Рябова Светлана Ивановна

заместитель директора, 8 (86357) 33-1-46

С приказом ознакомлены:

Рябова С.И.

Леончик ИА.

Приложение 1 к приказу от 01.12.2023 г. № 41/1

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг

МБОУ БСОШ № 2

на 2023-2024 учебный год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности. | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности. | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| - I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность |  |  |  |  |  |
| Информативность сайта: Не размещены на сайте школы сведения о ФИО и должности руководителей структурных подразделений (органов управления). | Разместить сведения о ФИО и должности руководителей структурных подразделений (органов управления). | Декабрь 2023 г. | Рябова С.И., заместитель директора по УВР. Леончик И.А., ответственный за школьный сайт. | Наличие на сайте школы сведений о ФИО и должностях руководителей структурных подразделений (органов управления). | До 15.12.2023 |
| Не размещена на сайте школы копия правил внутреннего распорядка обучающихся. | Разместить копию правил внутреннего распорядка обучающихся. | Декабрь 2023 г. | Рахимова Н.Р., заместитель директора по ВР. Леончик И.А., ответственный за школьный сайт. | Наличие на сайте школы копии правил внутреннего распорядка обучающихся. | До 05.12.2023 |
| Не размещен на сайте школы локальный акт - Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. | Разместить локальный акт - Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. | Декабрь 2023 г. | Рябова С.И., заместитель директора по УВР. Леончик И.А., ответственный за школьный сайт. | Наличие на сайте школы локального акта - Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. | Реализовано |
| Не размещена на сайте школы актуальная информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет разных источников финансирования (муниципальное задание на 2023 год). | Разместить актуальную информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет разных источников финансирования (муниципальное задание на 2023 год). | Декабрь 2023 г. | Рябова С.И., заместитель директора по УВР. Леончик И.А., ответственный за школьный сайт. | Наличие на сайте школы актуальной информации об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет разных источников финансирования (муниципальное задание на 2023 год). | Реализовано |
| Не размещена на сайте школы актуальная информация (отчет) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года (отчет о финансовых результатах). | Разместить актуальную информацию (отчет) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года (отчет о финансовых результатах). | Декабрь 2023 г. | Цырфа В.В., главный бухгалтер. Леончик И.А., ответственный за школьный сайт. | Наличие на сайте школы актуальной информации (отчет) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года (отчет о финансовых результатах). | Реализовано |
| Не размещена на сайте школы актуальная копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации или бюджетной сметы. | Разместить актуальную копию плана финансово-хозяйственной деятельности организации или бюджетной сметы. | Декабрь 2023 г. | Цырфа В.В., главный бухгалтер. Леончик И.А., ответственный за школьный сайт. | Наличие на сайте школы актуальной копии плана финансово-хозяйственной деятельности организации или бюджетной сметы. | Реализовано |
| Отсутствие электронных сервисов (получение консультации по оказываемым услугам и пр.). | Регламент работы с предложениями, обращениями. Актуализация информации на официальном сайте школы. Проведение опросов, онлайн голосований. Создание и ведение раздела «Часто задаваемые вопросы». | Декабрь 2023 | Леванчук Н.А., директор школы. Рябова С.И., Рахимова Н.Р., заместители директора. Леончик И.А., ответственный за школьный сайт. | Улучшение доступности взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, в том числе наличие возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы организации | До 31.12.2023 |
| Не обеспечена техническая возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее). | Обеспечить техническую возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее). | Декабрь 2023 | Рябова С.И., заместитель директора по УВР. Леончик И.А., ответственный за школьный сайт. | Наличие на сайте школы технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие гиперссылки на анкету для опроса). | До 31.12.2023 |
| - II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. |  |  |  |  |  |
| Не выявлены |  |  |  |  |  |
| - III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов. | Изыскание средств на обеспечение на прилегающей территории выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов.. | В течение года 2024 г. | Леванчук Н.А., директор школы. Антоненко Н.И., заместитель директора по АХЧ. | Наличие на прилегающей территории выделенной стоянки для автотранспортных средств инвалидов. | До 01.09.24 |
| Отсутствие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; | Изыскание средств, материально-технических возможностей на оснащение школы поручнями, расширенными дверными проемами.. | В течение года 2024 | Леванчук Н.А., директор школы. Антоненко Н.И., заместитель директора по АХЧ. | Оснащение школы поручнями, расширенными дверными проемами. | До 01.09.24 |
| Отсутствие сменных кресел-колясок. | Определение источников финансирования для приобретения сменного кресла- коляски.. | В течение года 2024 | Леванчук Н.А., директор школы. Антоненко Н.И., заместитель директора по АХЧ. | Наличие сменного кресла-коляски. | До 01.09.24 |
| Отсутствие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. | Изыскание средств, материально-технических возможностей, определение источников финансирования для оборудования специальных санитарно – гигиенических помещений для инвалидов. | В течение года 2024 | Леванчук Н.А., директор школы. Антоненко Н.И., заместитель директора по АХЧ. | Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. | До 01.09.24 |
| Отсутствие дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации. | Изыскание средств на обеспечение условий доступности для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации. | В течение года 2024 | Леванчук Н.А., директор школы. Антоненко Н.И., заместитель директора по АХЧ. | Наличие условий доступности для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации. | До 01.09.24 |
| Отсутствие дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. | Изыскание средств на обеспечение условий дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. | В течение года 2024 | Леванчук Н.А., директор школы. Антоненко Н.И., заместитель директора по АХЧ. | Наличие условий дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. | До 01.09.24 |
| Отсутствие возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); | Обеспечить условия доступности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика).. | В течение года 2024 | Леванчук Н.А., директор школы. Рябова С.И., заместитель директора по УВР. | Наличие условий доступности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). | До 01.09.24 |
| Отсутствие возможности предоставления помощи, оказываемой работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации. | Обеспечить возможности предоставления помощи, оказываемой работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации.. | В течение года 2024 | Рябова С.И., заместитель директора по УВР. Горбачева О.И., методист. | Наличие возможности предоставления помощи, оказываемой работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации. | До 01.09.24 |
| - IV. Доброжелательность, вежливость работников организации. |  |  |  |  |  |
| Не выявлены |  |  |  |  |  |
| - V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности. |  |  |  |  |  |
| Не выявлены |  |  |  |  |  |